## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 5) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34
|  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03
|  |  |  | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 162 | 154 | 146 | 138 | 130 | 122 | 116 | 110 | 104 | 98 | 92 | 86 | 80 | 74 | [13 empty] | Ideal Burndown
|  |  | 200 | 200 | 199 | 197 | 196 | 193 | 191 | 191 | 190 | 182 | 169 | 161 | 150 | 140 | 116 | 116 | 112 | 90 | 103 | 87 | 80 | 72 | [13 empty] | Remaining Hrs (Total)
Understanding Programmming Platforms | Understand Greenfoot(World, Actors and their interactions) | All | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Understanding OOP in Java | All | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
| Understanding UML concepts(Activity, Sequence, Class) | All | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Understanding Design Patterns | All | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Design | Create user stories for prototype game | Rajiv | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
| Create UML as per user story | Pradnyesh | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
| Game scene layout creation | Venkatesh | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
| Defining Object behaviour rule | Rohit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
| Setting Up UI elements | Gaurav | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Development | Creating scenes for prototype game | All | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
| Adding Actors to scene | All | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6
| Creating classes and associating objects with them | All | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 0 | 9 | 8 | 8 | 7
| Code to asscociate actors to world | All | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4
| Implementing Business Logic | All | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 19 | 9 | 9 | 8
Testing | Perform Unit Testing | All | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
| Perform Intergration Testing | All | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
| Testing boundary conditions | All | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5
| Perform Exploratory Testing | All | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5
Meetings
Rajiv Yadav | 10 hours/ week
Pradnyesh Patil | 10 hours/ week
Gaurav Savner | 10 hours/ week
Venkatesh Devale | 10 hours/ week
Rohit Shrishrimal | 10 hours/ week