## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 5) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27
|  |  |  | 2018-03-31: 200; 2018-04-01: 195; 2018-04-02: 190; 2018-04-03: 185; 2018-04-04: 180; 2018-04-05: 175; 2018-04-06: 170; 2018-04-07: 162; 2018-04-08: 154; 2018-04-09: 146; 2018-04-10: 138; 2018-04-11: 130; 2018-04-12: 122; 2018-04-13: 114 | Ideal Burndown
|  |  | 200 | 2018-03-31: 200; 2018-04-01: 199; 2018-04-02: 197; 2018-04-03: 196; 2018-04-04: 193; 2018-04-05: 191; 2018-04-06: 191; 2018-04-07: 190; 2018-04-08: 182; 2018-04-09: 169; 2018-04-10: 161; 2018-04-11: 150; 2018-04-12: 140; 2018-04-13: 116 | Remaining Hrs (Total)
Understanding Programmming Platforms | Understand Greenfoot(World, Actors and their interactions) | All | 5 | 2018-03-31: 5; 2018-04-01: 5; 2018-04-02: 4; 2018-04-03: 4; 2018-04-04: 4; 2018-04-05: 4; 2018-04-06: 4; 2018-04-07: 4; 2018-04-08: 4; 2018-04-09: 3; 2018-04-10: 3; 2018-04-11: 3; 2018-04-12: 3; 2018-04-13: 3
| Understanding OOP in Java | All | 5 | 2018-03-31: 5; 2018-04-01: 5; 2018-04-02: 5; 2018-04-03: 5; 2018-04-04: 5; 2018-04-05: 4; 2018-04-06: 4; 2018-04-07: 4; 2018-04-08: 4; 2018-04-09: 4; 2018-04-10: 4; 2018-04-11: 4; 2018-04-12: 3; 2018-04-13: 3
| Understanding UML concepts(Activity, Sequence, Class) | All | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 9; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 8; 2018-04-09: 7; 2018-04-10: 6; 2018-04-11: 5; 2018-04-12: 4; 2018-04-13: 3
| Understanding Design Patterns | All | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 9; 2018-04-04: 9; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 8; 2018-04-08: 8; 2018-04-09: 7; 2018-04-10: 6; 2018-04-11: 5; 2018-04-12: 4; 2018-04-13: 3
Design | Create user stories for prototype game | Rajiv | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 9; 2018-04-02: 9; 2018-04-03: 9; 2018-04-04: 9; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 9; 2018-04-09: 8; 2018-04-10: 7; 2018-04-11: 6; 2018-04-12: 5; 2018-04-13: 4
| Create UML as per user story | Pradnyesh | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 9; 2018-04-03: 9; 2018-04-04: 9; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 8; 2018-04-09: 7; 2018-04-10: 7; 2018-04-11: 6; 2018-04-12: 5; 2018-04-13: 4
| Game scene layout creation | Venkatesh | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 9; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 9; 2018-04-09: 8; 2018-04-10: 8; 2018-04-11: 7; 2018-04-12: 7; 2018-04-13: 6
| Defining Object behaviour rule | Rohit | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 10; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 8; 2018-04-09: 7; 2018-04-10: 7; 2018-04-11: 6; 2018-04-12: 5; 2018-04-13: 4
| Setting Up UI elements | Gaurav | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 9; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 9; 2018-04-09: 8; 2018-04-10: 8; 2018-04-11: 7; 2018-04-12: 7; 2018-04-13: 6
Development | Creating scenes for prototype game | All | 15 | 2018-03-31: 15; 2018-04-01: 15; 2018-04-02: 15; 2018-04-03: 15; 2018-04-04: 15; 2018-04-05: 15; 2018-04-06: 15; 2018-04-07: 15; 2018-04-08: 14; 2018-04-09: 13; 2018-04-10: 12; 2018-04-11: 11; 2018-04-12: 10; 2018-04-13: 8
| Adding Actors to scene | All | 15 | 2018-03-31: 15; 2018-04-01: 15; 2018-04-02: 15; 2018-04-03: 15; 2018-04-04: 15; 2018-04-05: 15; 2018-04-06: 15; 2018-04-07: 15; 2018-04-08: 14; 2018-04-09: 13; 2018-04-10: 12; 2018-04-11: 11; 2018-04-12: 10; 2018-04-13: 8
| Creating classes and associating objects with them | All | 15 | 2018-03-31: 15; 2018-04-01: 15; 2018-04-02: 15; 2018-04-03: 15; 2018-04-04: 15; 2018-04-05: 15; 2018-04-06: 15; 2018-04-07: 15; 2018-04-08: 14; 2018-04-09: 13; 2018-04-10: 12; 2018-04-11: 12; 2018-04-12: 12; 2018-04-13: 10
| Code to asscociate actors to world | All | 15 | 2018-03-31: 15; 2018-04-01: 15; 2018-04-02: 15; 2018-04-03: 15; 2018-04-04: 15; 2018-04-05: 15; 2018-04-06: 15; 2018-04-07: 15; 2018-04-08: 14; 2018-04-09: 13; 2018-04-10: 12; 2018-04-11: 12; 2018-04-12: 12; 2018-04-13: 10
| Implementing Business Logic | All | 20 | 2018-03-31: 20; 2018-04-01: 20; 2018-04-02: 20; 2018-04-03: 20; 2018-04-04: 20; 2018-04-05: 20; 2018-04-06: 20; 2018-04-07: 20; 2018-04-08: 19; 2018-04-09: 18; 2018-04-10: 17; 2018-04-11: 15; 2018-04-12: 14; 2018-04-13: 12
Testing | Perform Unit Testing | All | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 10; 2018-04-05: 10; 2018-04-06: 10; 2018-04-07: 10; 2018-04-08: 10; 2018-04-09: 10; 2018-04-10: 10; 2018-04-11: 10; 2018-04-12: 9; 2018-04-13: 7
| Perform Intergration Testing | All | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 10; 2018-04-05: 10; 2018-04-06: 10; 2018-04-07: 10; 2018-04-08: 10; 2018-04-09: 10; 2018-04-10: 10; 2018-04-11: 10; 2018-04-12: 10; 2018-04-13: 8
| Testing boundary conditions | All | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 10; 2018-04-05: 10; 2018-04-06: 10; 2018-04-07: 10; 2018-04-08: 10; 2018-04-09: 10; 2018-04-10: 10; 2018-04-11: 10; 2018-04-12: 10; 2018-04-13: 8
| Perform Exploratory Testing | All | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 10; 2018-04-05: 10; 2018-04-06: 10; 2018-04-07: 10; 2018-04-08: 10; 2018-04-09: 10; 2018-04-10: 10; 2018-04-11: 10; 2018-04-12: 10; 2018-04-13: 9
Meetings
Rajiv Yadav | 10 hours/ week
Pradnyesh Patil | 10 hours/ week
Gaurav Savner | 10 hours/ week
Venkatesh Devale | 10 hours/ week
Rohit Jain(Scrum Master) | 10 hours/ week